План внедрения Федерального государственного образовательного стандарта

в МБДОУ № 17 г. Азова до 2016 года

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования

Задачи:

- Создать конкретные и необходимые условия для практической реализации введения Стандарта дошкольного образования в МБДОУ

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовую базу МБДОУ

- Организовать информационное и методическое сопровождение реализации ФГОС во всех группах МБДОУ

- Принять организационно-управленческие решения, регулирующие процесс введения ФГОС в МБДОУ

- Произвести корректировку кадрового обеспечения организации для введения ФГОС дошкольного образования.

Ожидаемый результат: готовность МБДОУ к введению ФГОС дошкольного образования.

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | 1. Нормативное обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС | Заведующий Старший воспитатель | сентябрь | - |  |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС |  | По мере поступления материалов |  |  |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ |  | - | + | + |
| 4 | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС |  | В течение года |  |  |
| 5 | Выбор программы для МБДОУ (из реестра) перечня примерных образовательных программ |  | По мере появления в реестре |  |  |
| 6 | Подготовка к проектированию и разработка образовательной программы МБДОУ на каждый учебный год в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующий Старший воспитатель Участники образовательных отношений | + | + | + |
| 7 | Утверждение основной образовательной программы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующий Участники расширенного педагогического совета | - | + | + |
| 8 | Обеспечение МБДОУ методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Заведующий | По мере издания УМК к основным программам, соответствующим ФГОС |  |  |
| 9 | Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС, квалификационных характеристик, Стандарта педагога и Письма Минобрнауки РФ от 06.02.2014 №09-148 «Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» | Заведующий Старший воспитатель | - | + | + |
|  | 2. Организационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС | Заведующий | - | февраль | - |
| 2 | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС | Старший воспитатель | + | + | + |
| 3 | Оценка готовности МБДОУ и педагогического коллектива к введению ФГОС. Участие в мониторинге, проводимом ФИРО | Заведующий Старший воспитатель | - | + | + |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования |  | По мере поступления материалов |  |  |
| 5 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС |  | По мере поступления новых материалов |  |  |
| 6 | Рассматривание вопросов поэтапного введения и реализации ФГОС на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах | Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа | + | + | + |
| 7 | Организация работы постоянно действующего в МБДОУ практико-ориентированного семинара для педагогов «Изучаем и работаем по ФГОС» | Старший воспитатель | cо II полугодия | В течение года |  |
| 8 | Участие педагогов в муниципальных, региональных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | Заведующий Старший воспитатель | - | + | + |
| 9 | Комплектование библиотеки методического кабинета МБДОУ в соответствии с ФГОС | Старший воспитатель | По мере издания УМК, соответствующих ФГОС |  |  |
| 10 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС в других регионах | Старший воспитатель Рабочая группа Педагоги | В периодических подписных изданиях, интернет-сайтах |  |  |
|  | 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Создание плана-графика курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников, младших воспитателей в связи с введением ФГОС | Заведующий Старший воспитатель |  | март |  |
| 2 | Реализация плана-графика курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» |  |  | + | + |
| 3 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | Старший воспитатель | + | + | + |
| 4 | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом ФГОС | Заведующий Старший воспитатель |  | декабрь |  |
| 5 | Корректировка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС |  | декабрь | январь |  |
|  | 4.Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Проведение педагогического часа «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС, обсуждение проекта) | Заведующий Старший воспитатель | июль |  |  |
| 2 | Методический час по теме «Ознакомление с ФГОС. Основные разделы стандарта, Основные цели, принципы, задачи» | Старший воспитатель |  |  |  |
| 3 | Диагностика в форме анкетирования образовательных потребностей профессиональных затруднений педагогов (в свете введения ФГОС) | Старший воспитатель | Ноябрь | Март | февраль |
| 4 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС с целью повышения их компетенции | Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа | + | + | + |
| 5 | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС» | Старший воспитатель |  | Январь |  |
| 6 | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС |  |  | + | + |
| 7 | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС в научно-методической литературе и периодических изданиях | Старший воспитатель Рабочая группа |  | + | + |
| 8 | Обобщение и систематизация результатов реализации программы, необходимость модификации элементов вариативной части ОП | Старший воспитатель |  | + | + |
| 9 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший учебный год на итоговом педагогическом совете | Заведующий Старший воспитатель |  | Май | Май |
| 10 | Отчет руководителя рабочей группы МБДОУ по организации работы по внедрению ФГОС | Руководитель рабочей группы |  | Май | Май |
|  | 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о введении ФГОС | Заведующий Старший воспитатель |  | С января в течение года |  |
| 2 | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайт организации, наглядную информацию на информационных стендах для родителей, проведение родительских собраний в группе. | Старший воспитатель Воспитатели | + | + | + |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС. Представление информации в ФИРО | Заведующий Старший воспитатель |  | Май-сентябрь | Май-сентябрь |
|  | 6. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Определение объемов расходов материально-технического обеспечения МБДОУ для подготовки и перехода на ФГОС | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ |  | Февраль |  |
| 2 | Разработка локальных актов (внесение изменения в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения | Заведующий | + | + | + |
| 3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |  | + | + | + |
|  | 4. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения МБДОУ с позиции требований ФГОС | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ |  | + | + |
| 2 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС | Старший воспитатель Рабочая группа |  | + | + |
| 3 | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ Старший воспитатель |  | + | + |
| 4 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС и СанПиН | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ Старший воспитатель Медицинская сестра | декабрь | + | + |